## Бэклог задач
Бэклог задач — Платформа обучения диспетчеров грузоперевозок
ID | Эпик | Название задачи | Описание | Acceptance Criteria | Приоритет | Сложность | Зависимости | Команда | Релиз | Статус
FE-01 | Аутентификация и профили | Реализация регистрации/логина | Страница входа и регистрации пользователей, в т.ч. с привязкой ролей. | Форма регистрации и входа доступны; Пароль шифруется, статусы ошибок ясны; Роли (студент/менеджер/админ) присваиваются корректно | Must | Medium | Auth Service | Frontend | MVP | To Do
BE-01 | Аутентификация и профили | API аутентификации | Endpoint для создания и проверки JWT-токенов, сохранение сессий. | Создаёт JWT при успешном логине; Проверяет права доступа по роли; Доступен endpoint сброса пароля | Must | Medium | User DB | Backend | MVP | To Do
FE-02 | Навигация по курсу и контент | Каталог курсов и глав | UI: список доступных курсов и глав с прогрессом. | Отображается список глав курса; Отмечены пройденные главы; Работает переход к содержимому главы | Must | Low | BE-02 | Frontend | MVP | To Do
BE-02 | Навигация по курсу и контент | API курсов и глав | CRUD API для получения описаний курсов и глав. | По запросу возвращает список глав; Возвращает содержимое выбранной главы; Поддерживает фильтрацию и поиск | Must | Medium | User Auth, DB | Backend | MVP | To Do
FE-03 | Навигация по курсу и контент | Просмотр теории главы | UI для чтения текстов, просмотра документов/видео урока. | Текст и прикреплённые файлы отображаются корректно; Видео запускается и контролируется; Можно отметить теорию пройденной | Must | Low | BE-02, Video API | Frontend | MVP | To Do
FE-04 | Практические задания и тестирование | Автоматические тесты | UI для прохождения тестов по окончании главы. | После чтения содержимого тест становится доступен; Вопросы отображаются по одному; Результат теста сохраняется и отправляется на бэкенд | Must | Medium | BE-03 | Frontend | MVP | To Do
BE-03 | Практические задания и тестирование | API тестирования | Генерация вопросов и проверка ответов тестов. | При отправке ответов возвращается оценка (баллы и правильные ответы); Хранит результат теста в БД пользователя | Must | High | Test DB, Content | Backend | MVP | To Do
BE-04 | Устный экзамен и верификация | Планирование устного экзамена | API записи и расписания устных экзаменов. | Пользователь может зарегистрироваться на свободное время; Базовая валидация конфликтов расписания; Оповещение менеджеру о новой записи | Must | Medium | BE-02, Notification | Backend | MVP | To Do
Admin-01 | Устный экзамен и верификация | Панель менеджера: проверка экзаменов | UI/Backend для менеджера: список сданных ответов, выставление статуса. | Менеджер видит таблицу сдающих; Может прослушать/прочитать ответы, выставить PASS/RETRY/DISBAND; Статус обновляется, отправляется уведомление студенту | Must | Medium | BE-04, Notification | Admin | MVP | To Do
Admin-02 | Административная панель и отчёты | Редактор контента курса | Функционал создания/изменения глав и тестов в админке. | Админ может создавать/редактировать главы (название, материал, вопросы теста); Изменения мгновенно видны фронтенду; Предусмотрены проверки ввода данных | Should | High | BE-02, BE-03 | Admin | v1 | To Do
FE-05 | Система уведомлений | Уведомления пользователям | UI-индикаторы новых уведомлений; настройка email/SMS. | Пользователь получает почтовые уведомления при записи на экзамен и новых сообщениях; В профиле виден счётчик непрочитанных уведомлений | Should | Low | Notification API | Frontend | v1 | To Do
BE-05 | Система уведомлений | Сервис уведомлений | Отправка email/SMS оповещений по событиям. | При создании записи на экзамен отправляется письмо студенту и менеджеру; SMS отправляется при назначении; Реализован с гарантией доставки | Should | Medium | External SMTP/SMS | Backend | v1 | To Do
FE-06 | Интеграции с внешними сервисами | Интеграция видеоплеера | UI-компонент для просмотра видеоуроков. | Видеоуроки из облака (AWS/GCP) проигрываются в плеере; Реализованы функции play/pause/seek; Видео кэшируется для плавного просмотра | Should | Medium | Video CDN | Frontend | v1 | To Do
Integr-01 | Интеграции с внешними сервисами | Телефония (звонки водителям) | Модуль для VoIP-звонков и записи разговоров. | Диспетчер может инициировать звонок водителю из интерфейса; Разговор записывается и привязывается к заявке; Качество звонков проверено | Should | High | Twilio/SIP API | Integrations | v2 | To Do
AI-01 | ИИ-модули | Распознавание речи и оценка ответов | Микросервис для конвертации речи в текст и оценки ответов. | Загруженные аудиозаписи конвертируются в текст с точностью > 90%; На основе текста автоматически предлагается оценка или подсказки (ML-модель) | Should | High | Speech API, ML | AI/ML | v2 | To Do
Integr-02 | Интеграции с внешними сервисами | Интеграция с CRM | Связь с CRM для передачи данных о клиентах. | При записи сделки информация экспортируется в CRM; CRM может обновлять статус заявки (двунаправленная синхронизация) | Could | Medium | CRM API | Integrations | v2 | To Do
QA-01 | QA и тестирование | Разработка тест-кейсов | Создание тест-кейсов для UI и API. | Для каждой функции есть минимум 3 позитивных и 3 негативных сценария; Тестовые сценарии документированы и проверены в тестовом окружении | Must | Low | Все завершённые задачи | QA | MVP | To Do
DevOps-01 | DevOps и мониторинг | Настройка CI/CD и окружений | Автоматизация сборки, тестирования и деплоя. | Репозиторий настроен на автоматический билд при коммите; Развёрнуты staging и production среды с autoscaling; Бэкапы и мониторинг настроены | Must | High | Репозитории | DevOps | MVP | To Do
PM-01 | Discovery (исследование) | Планирование спринтов и контроль | Организация доски задач, календаря релизов. | Созданы спринты в системе трекинга (Jira/GitHub); Обновляется статус задач каждый день; Проводятся ретроспективы по окончании спринтов | Must | Medium | — | PM | MVP | To Do
Discovery-01 | Discovery (исследование) | Исследование профиля пользователя | Сбор информации о целевой аудитории (диспетчерах, брокерах). | Проведены опросы и интервью с 5+ диспетчерами-новичками и 5+ опытными; Сформированы 2–3 персоны пользователей с описанием целей и болей | Must | Medium | — | PM/QA | MVP | To Do
Discovery-02 | Discovery (исследование) | Карта навыков и потребностей | Определение hard и soft skills, необходимых диспетчеру. | Составлена карта навыков (платформа, документация, переговоры и др.); Выявлены пробелы в знаниях новичков | Must | Low | Discovery-01 | PM/QA | MVP | To Do
Discovery-03 | Discovery (исследование) | План пилота обучения | Разработка сценария тестирования MVP на фокус-группе. | Определены метрики успеха пилота (completion rate, время обучения и т.д.); Составлен план запуска на 3–5 участников, с графиком сбора feedback | Must | Medium | Discovery-02 | PM/QA | MVP | To Do
ЛЕГЕНДА ПРИОРИТЕТОВ (MoSCoW): | Must — обязательно для MVP | Should — важно для v1 | Could — желательно для v2

## Сводка
Сводная аналитика бэклога
Задачи по командам |  |  | Задачи по приоритету
Команда | Кол-во задач | Задачи (ID) | Приоритет | Кол-во | IDs
AI/ML | 1 | AI-01 | Must | 15 | FE-01, BE-01, FE-02, BE-02, FE-03, FE-04, BE-03, BE-04, Admin-01, QA-01, DevOps-01, PM-01, Discovery-01, Discovery-02, Discovery-03
Admin | 2 | Admin-01, Admin-02 | Should | 6 | Admin-02, FE-05, BE-05, FE-06, Integr-01, AI-01
Backend | 5 | BE-01, BE-02, BE-03, BE-04, BE-05 | Could | 1 | Integr-02
DevOps | 1 | DevOps-01
Frontend | 6 | FE-01, FE-02, FE-03, FE-04, FE-05, FE-06
Задачи по релизам |  |  | Задачи по сложности
Релиз | Кол-во | IDs | Сложность | Кол-во | IDs
MVP | 15 | FE-01, BE-01, FE-02, BE-02, FE-03, FE-04, BE-03, BE-04, Admin-01, QA-01, DevOps-01, PM-01, Discovery-01, Discovery-02, Discovery-03 | High | 5 | BE-03, Admin-02, Integr-01, AI-01, DevOps-01
v1 | 4 | Admin-02, FE-05, BE-05, FE-06 | Medium | 12 | FE-01, BE-01, BE-02, FE-04, BE-04, Admin-01, BE-05, FE-06, Integr-02, PM-01, Discovery-01, Discovery-03
v2 | 3 | Integr-01, AI-01, Integr-02 | Low | 5 | FE-02, FE-03, FE-05, QA-01, Discovery-02

## Эпики
Эпики проекта — Платформа обучения диспетчеров
# | Эпик | Описание | Команды
1 | Аутентификация и профили пользователей | Управление учётными записями, ролями и доступом. | Frontend, Backend
2 | Навигация по курсу и контент | Отображение списка глав и теоретических материалов, поиск уроков. | Frontend, Backend
3 | Практические задания и автоматическое тестирование | Генерация и проверка тестов после каждой темы. | Frontend, Backend
4 | Устный экзамен и верификация | Запись на экзамен, проведение через менеджера/ИИ, результаты PASS/RETRY/DISBAND. | Backend, Admin
5 | Административная панель и отчёты | Создание и редактирование курсов, модерация ответов, метрики успеваемости. | Admin
6 | Система уведомлений и коммуникации | Электронная почта, SMS, чаты/форумы для связи с брокерами и водителями. | Frontend, Backend
7 | Интеграции с внешними сервисами | Видеоплеер, телеком (звонки водителям), CRM и логистические платформы. | Integrations, Frontend
8 | ИИ-модули | Ассистент для устных ответов, анализ диалогов (speech-to-text + оценка), адаптивные рекомендации. | AI/ML
9 | DevOps и мониторинг | Настройка CI/CD, облачная инфраструктура (AWS/GCP), логирование, масштабируемость и безопасность. | DevOps
10 | Discovery (исследование) | Формирование пользовательских персонажей, карт путешествия, карты навыков, валидация гипотез, план пилота. | PM, QA

## Roadmap
Дорожная карта релизов
Релиз | Приоритет MoSCoW | Задачи (ID) | Описание | Оценка сроков | Статус
MVP | Must | FE-01, BE-01, FE-02, BE-02, FE-03, FE-04, BE-03, BE-04, Admin-01, QA-01, DevOps-01, PM-01, Discovery-01, Discovery-02, Discovery-03 | Базовый функционал: регистрация, просмотр курса, автотесты, запись на экзамен, проверка менеджером, CI/CD, пользовательское исследование. Цель — запустить пилот с 3–5 участниками. | ~10–13 чел.-мес. (команда 4+1 PM) | Planned
v1 | Should | Admin-02, FE-05, BE-05, FE-06 | Расширенный функционал: редактор контента, улучшенные уведомления (email/SMS), интеграция видеоплеера. Фокус на удобстве администрирования и UX. | ~5–6 чел.-мес. | Planned
v2 | Could | Integr-01, AI-01, Integr-02 | Продвинутые модули: VoIP-телефония, AI-распознавание речи и оценка ответов, интеграция с CRM. Геймификация, мультиязычность, мобильная версия. | ~6–8 чел.-мес. | Planned